## 工期计划表
工程项目全周期工期计划表（示例数据 · 典型中型工程参考）
口径：累计月数从立项决策起算；工期为参考比例，实际项目按合同与施组调整；第8阶段缺陷保修为质保期（通常24个月），不计入建设工期合计。
序号 | 阶段名称 | 阶段组 | 工期(月) | 开始月 (累计) | 结束月 (累计) | 关键交付物 / 里程碑 | 项目经理角色 | 责任主体
1 | 决策立项 | 决策阶段 | 2 | 0 | 2 | 项目建议书、可研报告、立项批复/备案文件 | 尚未介入（甲方主导） | 甲方
2 | 勘察设计 | 准备阶段 | 3 | 2 | 5 | 地质勘察、初步设计、施工图、审图合格书 | 尚未介入（设计/甲方） | 设计单位
3 | 招标签约 | 准备阶段 | 1.5 | 5 | 6.5 | 招标文件、中标通知书、工程合同 | 参与投标与合同谈判 | 甲方/总包
4 | 施工准备 | 准备阶段 | 1 | 6.5 | 7.5 | 施工许可证、施组报审、项目管理目标责任书 | ★ 正式进场履职 | 施工方
5 | 施工实施 | 实施阶段 | 14 | 7.5 | 21.5 | 分部分项验收、隐蔽验收、变更签证记录 | ★ 全周期第一责任人 | 施工方
6 | 调试试运行 | 实施阶段 | 1.5 | 21.5 | 23 | 单机调试、联动调试报告、试运行记录 | ★ 组织调试与整改 | 施工方
7 | 竣工验收 | 验收交付 | 1 | 23 | 24 | 五方竣工验收报告、规划/消防/档案验收、备案表 | ★ 组织验收与移交 | 五方/甲方
8 | 缺陷保修 | 验收交付 | 24 | 24 | 48 | 保修书、缺陷维修记录、质保金结算单 | 保修期内牵头处理 | 施工方
| 建设工期合计（序号1-7，不含质保期） |  | 24 |  | 24
| 项目经理在场期合计（序号4-7：施工准备→竣工验收） |  | 17.5

## 说明
工程项目全周期工期计划表 — 数据口径说明
1. 阶段划分：甲方视角全周期 8 阶段（决策立项→勘察设计→招标签约→施工准备→施工实施→调试试运行→竣工验收→缺陷保修）。
2. 工期单位：月；开始月/结束月为从立项决策起算的累计月数，由公式自动联动（结束月=开始月+工期，下一行开始月=上一行结束月）。
3. 本表工期为典型中型工程项目的参考比例（示例数据），非具体项目合同工期；实际使用时只需修改 D 列工期，开始/结束月自动重算。
4. 缺陷保修（质保期）通常 24 个月，单列不计入“建设工期合计”。
5. ★ 标记 = 项目经理正式履职节点（施工准备阶段进场）；项目经理在场期 = 施工准备→竣工验收（序号4-7）。
6. 阶段组配色：灰=决策、青=准备、橙=实施、绿=验收交付。

## 多项目进展总表
序号 | 项目名称 | 当前阶段 | 开工日期 | 计划竣工日期 | 总工期(月) | 已进行(月) | 剩余(月) | 项目经理 | 关键节点 / 备注
1 | 忻州热力天然气补能项目
2 | 汽贸园项目 | 施工准备
3 | 轴承厂项目 | 施工准备
4 | 师范东区项目 | 施工准备
u
Formulas:
已进行(月) = IF([开工日期]<>"",(TODAY()-[开工日期])/30.4,"")
剩余(月) = IF(AND([开工日期]<>"",[计划竣工日期]<>""),([计划竣工日期]-TODAY())/30.4,"")

## 施工实施步骤明细
序号 | 工序分组 | 工序名称 | 主要工作内容 | 质量控制点 / 关键验收 | 紧前工序
1 | 土建工程 | 测量放线定位 | 依据规划红线与控制网，测设建筑物轴线、标高基准点，设置永久控制桩 | 轴线偏差、标高闭合差经监理复核签认 | 施工准备完成
2 | 土建工程 | 土方开挖与基坑支护 | 基槽/基坑开挖、放坡或支护、井点降水、清底 | 基坑尺寸/标高、边坡稳定、降水到位 | 测量放线
3 | 土建工程 | 地基验槽与处理 | 钎探、五方验槽，软弱地基换填/加固处理 | 地基承载力符合勘察报告，验槽记录签证 | 开挖完成
4 | 土建工程 | 设备基础与构筑物施工 | 钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑养护；预留地脚螺栓孔/预埋套管 | 基础尺寸、标高、螺栓孔位置偏差；混凝土强度试块 | 验槽合格
5 | 土建工程 | 主体结构与厂房施工 | 框架结构、砌体、屋面、外墙施工 | 混凝土强度、垂直度、观感质量 | 基础验收
6 | 土建工程 | 土方回填 | 基础/管沟两侧分层回填、机械夯实 | 分层厚度、压实系数检测合格 | 基础隐蔽验收
7 | 设备安装 | 设备吊装就位找正 | 锅炉/换热器/泵组/蓄热罐等设备吊装、就位、找平找正 | 设备水平度、中心线/标高偏差符合设备技术文件 | 基础强度达标
8 | 设备安装 | 工艺管道安装 | 供热管网/工艺管道组对、焊接、支吊架安装 | 焊接工艺评定、焊缝外观/探伤、管道坡度 | 设备就位
9 | 设备安装 | 阀门及附件安装 | 阀门、波纹补偿器、法兰、疏水器安装 | 阀门方向/焊接角度正确、强度与严密性试验 | 管道安装
10 | 电仪自控 | 电气系统安装 | 配电柜/控制柜安装、电缆敷设接线、接地网施工 | 绝缘电阻、接地电阻测试合格 | 设备就位
11 | 电仪自控 | 仪表与自控安装 | 温度/压力/流量计安装校验，DCS/PLC回路接线 | 仪表单体校验、回路联调信号正确 | 管道安装
12 | 防腐保温 | 除锈防腐与保温施工 | 管道设备除锈、防腐涂层、保温层/保护层施工 | 除锈等级、涂层厚度、保温密度与外护密封 | 系统试压合格
13 | 试验检验 | 系统试压/吹扫/闭水 | 水压试验、气压试验、管道吹扫、闭水试验 | 试验压力达标、保压无压降、无渗漏 | 安装完成
14 | 试验检验 | 隐蔽工程验收 | 埋地管道、地下构筑物、预埋件覆土前验收签证 | 隐蔽验收记录、影像资料齐全 | 覆土/封闭前
15 | 试验检验 | 分部分项工程验收 | 各分部工程报验、监理签认，资料整理归档 | 分部分项验收记录闭环、质量评定合格 | 各工序完成

## 预算决算管理点
序号 | 环节 | 管理点 | 关键控制动作 | 常见风险 / 红线 | 责任主体
1 | 预算编制 | 施工图预算 | 量价分离编制，复核清单工程量，定额套用准确 | 高套定额、量差漏项 | 造价部
2 | 预算编制 | 招标控制价 | 控制价不得突破批准概算，编制依据合规留痕 | 控制价泄露、高估冒算 | 甲方/造价
3 | 预算编制 | 合同价与计价方式 | 明确固定单价/总价、调价条款、结算口径与漏项处理 | 闭口开口不清、漏项扯皮 | 合同/造价
4 | 过程管控 | 变更签证 | 先批后干、一事一签、当月签证当月清理闭环 | 先干后批、无签证先施工、口头变更 | 项目经理/造价
5 | 过程管控 | 进度款支付 | 按现场实际计量支付，控制比例，预付款逐次扣回 | 超付、重复计量、未达节点付款 | 财务/造价
6 | 过程管控 | 材料设备价格 | 集中采购、三方询价，材料价差按合同约定调整 | 价高无依据、以次充好、无询价留痕 | 采购/造价
7 | 过程管控 | 动态成本台账 | 目标成本 vs 动态成本逐月对比，超阈值预警 | 超概不预警、成本敞口失控 | 造价部
8 | 竣工结算 | 结算资料完整性 | 合同、变更签证、验收记录、竣工图全套归档 | 资料缺失导致结算久拖或被审减 | 项目经理/资料员
9 | 竣工结算 | 工程量核对 | 现场实量对照清单，隐蔽工程量凭验收记录 | 工程量虚增、重复计量 | 造价/审计
10 | 竣工结算 | 定额取费 | 按工程类别取费，杜绝重复计费与高套 | 高套取费、同一工序重复计列 | 造价部
11 | 竣工结算 | 材料价差结算 | 价差调整附询价记录与采购发票 | 价差无凭证、按臆估价调整 | 造价/财务
12 | 财务决算 | 竣工财务决算 | 项目总投资完整归集、资产交付与转固 | 成本归集错位、费用资本化/费用化混淆 | 财务部
13 | 财务决算 | 质保金管理 | 按合同比例预留质保金，保修期满无缺陷再返还 | 提前返还、漏扣质保金 | 财务/项目经理
14 | 审计配合 | 内外审计应对 | 配合第三方造价审核与 ASP 审计，签证资料可追溯 | 签证不全被大额审减、资料链条断裂 | 项目部全员

## 预算决算配套单据
序号 | 对应管理点 | 单据名称 | 用途 / 使用时机 | 核心栏目（必填字段） | 审批流转节点 | 归档要求
1 | 施工图预算 | 施工图预算编制表 | 开工前编制，作为项目成本基准 | 分部工程、清单工程量、定额子目、综合单价、合价、编制人 | 造价编制 → 造价负责人复核 → 总工审批 | 随竣工资料归档，作为结算对比基准
2 | 招标控制价 | 招标控制价审批单 | 招标前内部审批，防突破概算 | 项目名称、控制价金额、对应概算批复额、是否超概、编制依据 | 造价编制 → 财务复核 → 分管领导批准 | 与招标文件一并归档
3 | 合同价与计价方式 | 合同评审会签单 | 签约前多部门评审计价与结算条款 | 计价方式、调价条款、付款节点、结算口径、违约条款、各部门意见 | 造价/财务/法务/项目经理会签 → 分管领导批准 | 与合同正本一同归档
4 | 变更签证 | 工程变更签证单 | 现场发生变更/签证时，先批后干 | 变更原因、变更内容附图、工程量增减、费用增减、工期影响 | 施工提出 → 监理审核 → 项目经理 → 造价核实 → 业主批准 | 一事一单当月归档，结算必备依据
5 | 进度款支付 | 工程进度款支付申请单 | 按月或按节点申报进度款 | 本期完成工程量、本期应付比例、累计完成、累计已付、预付款扣回、发票号 | 施工申报 → 监理计量 → 造价审核 → 财务支付 | 按月装订，与付款凭证对应
6 | 材料设备价格 | 材料设备采购定价单 | 大宗材料/设备采购前定价留痕 | 材料名称规格、三家报价对比、选定价、供应商、询价人、拟用部位 | 采购询价 → 造价核价 → 分管领导批准 | 作为材料价差与结算依据归档
7 | 动态成本台账 | 动态成本月度对比表 | 每月对比目标成本与实际成本并预警 | 成本科目、目标成本、动态发生额、偏差率、超支原因与措施 | 造价编制 → 项目经理审核 → 上报公司备案 | 按月归档，超阈值页标注预警
8 | 竣工结算资料/工程量/定额取费 | 竣工结算报审表 | 竣工验收后报送工程结算 | 送审造价、合同价、变更签证合计、资料清单、应扣款项 | 施工报送 → 监理初核 → 造价审核 → 审计定案 | 结算资料全套归档，存档备查
9 | 材料价差 | 材料价差调整审批单 | 按合同约定对主要材料调差 | 材料名称、基准期价、施工期价、价差金额、采购发票号 | 造价核算 → 财务复核 → 分管领导批准 | 附发票与询价记录归档
10 | 竣工财务决算 | 竣工财务决算审批表 | 项目完工后归集总投资、办理转固 | 建安投资、设备投资、待摊投资、项目总投资、交付资产明细 | 财务编制 → 审计复核 → 单位负责人批准 | 作为资产入账依据永久归档
11 | 质保金管理 | 质保金支付申请单 | 保修期满、无遗留缺陷后申请返还 | 质保金额、保修期起止、缺陷维修记录、是否留存尾款 | 项目经理确认无缺陷 → 财务核对 → 领导批准 | 与保修记录、验收单对应归档
12 | 审计配合 | 审计审减确认单 | 第三方造价/审计出具审减结果后双方确认 | 送审额、审定额、审减额、审减原因、双方签章 | 施工单位确认 → 造价核对 → 审计定案 | 作为最终结算依据归档